## Sheet1
WBS 작성
Project 명 | Cyber-heart
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일
[8 empty] | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 0% |  | 2일 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 이경호 | bar: 2020-02-03 to 2020-02-04
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 이경호 | bar: 2020-02-03 to 2020-02-04
| 중간보고 및 확인 |  |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 이경호 | bar: 2020-02-04; 2020-02-12
| 발표자료 작성 |  |  |  | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 이경호 | bar: 2020-02-04; 2020-02-12 to 2020-02-13
| CBT |  |  |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 이경호 | bar: 2020-02-12
| OBT |  |  |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 이경호 | bar: 2020-02-14
프로젝트 수행 | 분석 |  |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 전체 | bar: 2020-02-03 to 2020-02-06
| RPGMAKER_시스템분석 |  |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 전체 | bar: 2020-02-03
| 컨셉리뷰 |  |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 이경호 | bar: 2020-02-04 to 2020-02-05
| 기능요구사항정의 |  |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 이경호 | bar: 2020-02-05 to 2020-02-06
| 개발환경(Github/RPGMAKER/Trello) |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-02-06 | 이경호 | bar: 2020-02-04 to 2020-02-06
| 설계(알파버전 기획) |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-08 | 이경호 | bar: 2020-02-06 to 2020-02-08
| 화면목록 |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 전세현 | bar: 2020-02-06
| 기능리스트 |  |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 이경호 | bar: 2020-02-07
| UI설계가이드 |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 이경호 | bar: 2020-02-06
| 개발 |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | bar: 2020-02-04 to 2020-02-07; 2020-02-10 to 2020-02-13
| 공통분석/개발 |  |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 전체 | bar: 2020-02-04 to 2020-02-07
| 레벨제작 |  |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-11 | 이재천 | bar: 2020-02-07; 2020-02-10 to 2020-02-12
| 플레이시나리오 적용 |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-12 | 이재천
| 제작개발 |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-02-12 | 양시영
| 이벤트 R&D |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-02-10 | 양시영 | bar: 2020-02-04 to 2020-02-07; 2020-02-10
| NPC 발사체 플러그인 |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 양시영 | bar: 2020-02-06 to 2020-02-07
| 캐릭터이동 플러그인 |  |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 이재천 | bar: 2020-02-06 to 2020-02-07
| PC 무기액션 모듈시스템 |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-02-07 | 양시영 | bar: 2020-02-07; 2020-02-10
| 이벤트 적용 |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-12 | 이재천 | bar: 2020-02-07; 2020-02-10
| 맵이벤트 설계 |  |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-11 | 이재천 | bar: 2020-02-07; 2020-02-10 to 2020-02-11
| 컷씬이벤트 작업 |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 고명인 | bar: 2020-02-11 to 2020-02-13
| 타이틀 디자인 |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-13 | 고명인 | bar: 2020-02-10; 2020-02-12 to 2020-02-13
| 엔딩화면 디자인 |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 고명인 | bar: 2020-02-10; 2020-02-12
| 테스트 case 작성 |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-11
| 통합테스트(CBT) |  |  |  | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 전체 | bar: 2020-02-12
| 통합테스트 |  |  |  | 2020-02-12 | 2020-02-12
| 통합테스트 결함조치 |  |  |  | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 양시영
| 성능테스트 |  |  |  | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 전체 | bar: 2020-02-13
| 리소스제작 |  |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-13 | 전세현
| 캐릭터 |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-11 | 전세현
| PC 리소스 |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-09 | 전세현 | bar: 2020-02-06 to 2020-02-07
| NPC 리소스 |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-09 | 고명인 | bar: 2020-02-07
| NPC(보스)리소스 |  |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-13 | 고명인 | bar: 2020-02-07; 2020-02-13
| 이펙트 조정 및 사운드연결 |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-12 | 고명인 | bar: 2020-02-10 to 2020-02-11
| 사운드 더미리소스 |  |  |  | 2020-02-08 | 2020-02-10 | 이경호 | bar: 2020-02-08 to 2020-02-13
| 배경 |  |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-11
| 컨셉자료조사 |  |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 전세현 | bar: 2020-02-11
| 타일작업 |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 전세현 | bar: 2020-02-10 to 2020-02-11
| 맵deco 작업 |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 전세현 | bar: 2020-02-10 to 2020-02-13
| 컷씬제작 |  |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 고명인 | bar: 2020-02-12 to 2020-02-13
| 컷씬 스토리보드 |  |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-10 | 고명인 | bar: 2020-02-07; 2020-02-10 to 2020-02-13
| 컷씬 제작 및 적용 |  |  |  | 2020-02-11 | 2020-02-14 | 고명인 | bar: 2020-02-11 to 2020-02-14
| 대사작업 |  |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 고명인
| 대사입력 |  |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-11 | 이재천 | bar: 2020-02-07; 2020-02-10 to 2020-02-13
| 대사수정 |  |  |  | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 고명인 | bar: 2020-02-12 to 2020-02-14
| 문서화 |  |  |  | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 이경호
| 리뷰문서제작(포스트모텀) |  |  |  | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 이경호 | bar: 2020-02-13 to 2020-02-14
| 프로젝트종료 |  |  |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 전체 | bar: 2020-02-14
| 산출물제출 |  |  |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 전체 | bar: 2020-02-14